## Product Backlog
Desarrollo ágil: Product Backlog priorizado - Proyecto Renovacion Patricio Larrain Gandarillas
Identificador (ID) de la Historia | Nombre de Tarea | Descripcion | Puntos de historia | Sprint | Prioridad | Comentarios
DP-T1 | Autoevaluación de competencias | Como miembro del equipo, quiero realizar una autoevaluación de competencias, para identificar áreas de mejora personal y contribuir más efectivamente al proyecto. | 2024-07-08 | 1 | Media
DP-T2 | Definicion de proyecto APT | Como líder de proyecto, quiero definir claramente el proyecto APT, incluyendo sus objetivos, alcance y entregables, para asegurar que todos los involucrados tengan una comprensión compartida del proyecto. | 2024-03-18 | 1 | Alta
DP-T3 | Creacion Trello, repositorio, drive | Como gestor de proyectos, quiero crear un tablero de Trello, un repositorio de código y una carpeta en Drive, para organizar y centralizar la gestión del proyecto y los recursos. | 2024-07-03 | 1 | Alta
DP-T4 | Toma de requisitos | Como analista de negocio, quiero realizar la toma de requisitos con las partes interesadas, para asegurar que todas las necesidades del cliente estén claramente definidas y comprendidas por el equipo. | 2024-07-15 | 1 | Alta
DP-T5 | Definicion de requisitos | Como analista de sistemas, quiero documentar los requerimientos funcionales y no funcionales, para asegurar que el sistema cumpla con todas las expectativas del cliente y sea técnicamente viable. | 21 | 1 | Alta
DP-T6 | Definición de epicas e historias de usuario | Como equipo de desarrollo, queremos definir las épicas e historias de usuario, para estructurar el trabajo de manera que sea manejable y alineado con los objetivos del proyecto. | 21 | 1 | Alta
DP-T7 | Definición product backlog priorizado | Como Product Owner, quiero definir y priorizar el product backlog, para asegurar que se trabaje en las tareas más importantes primero, alineadas con la visión del proyecto. | 21 | 1 | Alta
DP-T8 | Definición sprint planning | Como Scrum Master, quiero definir el sprint planning, para organizar las tareas a realizar en cada sprint y asegurar que el equipo tenga una dirección clara. | 21 | 1 | Alta
E1-H1 | Tomar asistencia | Como profesor, quiero registrar la asistencia de mis alumnos para mantener un control preciso de su participación en clases. | 2024-07-29 | 2 | Alta
E1-H2 | Poner notas | Como administrador de sistemas, quiero asegurar que la base de datos esté protegida contra accesos no autorizados, implementando medidas de seguridad como encriptación y autenticación robusta. | 41 | 2 | Alta
E1-H3 | Añadir anotaciones | Como profesor, quiero registrar anotaciones positivas y negativas sobre el comportamiento y rendimiento de los alumnos. | 2024-07-15 | 2 | Baja
E1-H4 | Generar reportes | Como profesor, quiero generar reportes de asistencia y notas que puedan ser utilizados en reuniones con apoderados y para cumplir con las obligaciones administrativas del colegio. | 28 | 2 | Alta
E2-H1 | Ver asistencia | Como apoderado, quiero revisar la asistencia de mis hijos para asegurarme de que estén asistiendo regularmente a clases | 14 | 3 | Media
E2-H2 | Consultar Notas | Como apoderado, quiero acceder a las notas de mis hijos para seguir su progreso académico | 2024-03-11 | 3 | Media
E2-H3 | Revision de anotaciones | Como apoderado, quiero ver las anotaciones hechas por los profesores sobre mis hijos, para entender su comportamiento y áreas de mejora. | 2024-07-09 | 3 | Media
E3-H1 | Gestionar alumnos | Como UTP, quiero crear, editar y eliminar registros de alumnos para mantener la base de datos actualizada y reflejar correctamente la matrícula del colegio. | 34 | 2 | Alta
E3-H2 | Gestionar Profesores | Como UTP, quiero crear, editar y eliminar registros de profesores para asegurar que la información del personal docente esté siempre actualizada y precisa. | 41 | 2 | Alta
E3-H3 | Gestionar Materias | Como UTP, quiero añadir, modificar y eliminar materias en el sistema para reflejar el plan de estudios vigente y asegurar una correcta asignación de cursos. | 2024-07-29 | 2 | Alta
E3-H4 | Gestionar Apoderados | Como UTP, quiero crear, editar y eliminar registros de apoderados para mantener actualizada la información de contacto y la relación con los estudiantes, asegurando una comunicación eficiente entre la escuela y las familias. | 34 | 2 | Alta
E4-H1 | Apartado informativo | Como administrador, quiero incluir secciones en la página web sobre la misión, visión, equipo docente, y talleres, para ofrecer información clara y accesible sobre el colegio. | 2024-03-11 | 3 | Media
E4-H2 | Publicaciones en redes sociales | Como administrador, quiero mostrar las publicaciones de Instagram del colegio en la página web, para mantener informados a los apoderados y comunidad sobre las actividades recientes | 13 | 3 | Baja
E4-H3 | Cronograma de eventos escolares | Cronograma de Eventos: Como administrador, quiero crear y mantener un cronograma de eventos importantes en la página web para que apoderados, alumnos, y profesores estén al tanto de las actividades y fechas clave del colegio | 2024-07-15 | 3 | Baja
E5-H1 | Diseño de la Base de Datos | Como desarrollador, quiero diseñar una base de datos relacional que almacene eficientemente la información de alumnos, profesores, materias y apoderados para asegurar un acceso rápido y seguro a los datos. | 48 | 1 | Alta
E5-H2 | Seguridad de la Base de Datos | Como administrador de sistemas, quiero asegurar que la base de datos esté protegida contra accesos no autorizados, implementando medidas de seguridad como encriptación y autenticación robusta. | 66.3 | 1 | Alta
E5-H3 | Integridad de los Datos | Como desarrollador, quiero crear relaciones y claves foráneas en la base de datos para mantener la integridad de los datos y asegurar que la información esté correctamente vinculada. | 32.3 | 1 | Alta
E6-H1 | Interfaz de Usuario | Como diseñador web, quiero crear una interfaz de usuario limpia y fácil de navegar que utilice los colores institucionales del colegio para mantener la coherencia visual con la identidad de la institución. | 2024-07-29 | 3 | Media
E6-H2 | Logotipo | Como cliente de la página web, quiero asegurar que el logotipo del colegio esté presente en todas las páginas clave del sitio para reforzar la marca e identidad visual del colegio. | 7 | 3 | Baja
E6-H3 | Navegación | Como usuario del sitio, quiero que la navegación sea intuitiva y accesible para que pueda encontrar rápidamente la información que necesito sin complicaciones. | 21 | 3 | Alta
MB-T1 | Marcha blanca | Realizar pruebas en vivo con un grupo limitado de usuarios antes de la implementación completa para detectar posibles fallos. | 48 | 4 | Alta
E7-H1 | Configuración del entorno de producción | Como miembro del equipo, quiero configurar el entorno de producción con todas las dependencias y configuraciones necesarias, para asegurar que el sistema funcione correctamente al ser desplegado. | 36.7 | 4 | Alta
E7-H2 | Transferencia de datos a producción | Como administrador de bases de datos, quiero transferir todos los datos necesarios al entorno de producción, para asegurar que el sistema funcione con datos reales y actualizados. | 36.7 | 4 | Alta
E7-H3 | Pruebas de preproducción | Como tester, quiero realizar pruebas exhaustivas en el entorno de preproducción, para identificar y corregir cualquier problema antes de la puesta en marcha final. | 36.7 | 4 | Alta