## Sprint Plannig
Desarrollo ágil: Sprint Plannig - Proyecto Renovacion Patricio Larrain Gandarillas
Sprint | Nombre de Tarea | Estado | Fecha Inicio | Fecha Termino | Responsable
Sprint 1
| Autoevaluación de competencias | Terminado | 2024-08-17 | 2024-09-14 | Scrum team
| Creacion Trello, repositorio, drive | Terminado | 2024-08-24 | 2024-09-14 | Scrum master
| Toma de requisitos | Terminado | 2024-08-28 | 2024-09-14 | Scrum master
| Definición de epicas e historias de usuario | Terminado | 2024-08-30 | 2024-09-14 | Scrum master
| Definición product backlog priorizado | En Desarrollo | 2024-08-30 | 2024-09-14 | Scrum master
| Definición sprint planning | En Desarrollo | 2024-08-31 | 2024-09-14 | Scrum master
| Definicion de proyecto APT | No empezado | 2024-09-03 | 2024-09-14 | Scrum master
| Definicion de requisitos | No empezado | 2024-09-05 | 2024-09-14 | Scrum master
Sprint 2
| Diseño de la Base de Datos | No empezado
| Seguridad de la Base de Datos | No empezado
| Integridad de los Datos | No empezado
| Gestionar alumnos | No empezado
| Gestionar Profesores | No empezado
| Gestionar Materias | No empezado
| Gestionar Apoderados | No empezado
| Tomar asistencia | No empezado
| Poner notas | No empezado
| Añadir anotaciones | No empezado
| Generar reportes | No empezado
Sprint 3
| Ver asistencia | No empezado
| Consultar Notas | No empezado
| Revision de anotaciones | No empezado
| Apartado informativo | No empezado
| Publicaciones en redes sociales | No empezado
| Cronograma de eventos escolares | No empezado
| Interfaz de Usuario | No empezado
| Logotipo | No empezado
| Navegación | No empezado
Sprint 4
| Marcha blanca | No empezado
| Configuración del entorno de producción | No empezado
| Transferencia de datos a producción | No empezado
| Pruebas de preproducción | No empezado